## Riskanalysmall att fylla i
RISKANALYS
Riskanalysen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Här hittar ni information hur ni fyller i mallen: | Att tänka på vid riskanalys inom projekt
Projektets namn:
Sökande organisation:
Risker |  | Riskberäkning |  | Åtgärder | Ansvarig
Interna risker | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde
Nyckelperson i projektet slutar |  |  | 0
Viktig aktör/samarbets-/samverkanspart drar sig ur |  |  | 0
Delar av medfinansieringen uteblir |  |  | 0
Horisontella kriterier visar sig svårt att integrera och använda som verktyg |  |  | 0
Brist på engagemang från målgruppen |  |  | 0
Projektet styr inte mot beslutade mål |  |  | 0
Projektet levererar inte tillräckliga resultat |  |  | 0
Projektet hamnar i tidsbrist |  |  | 0
0
0
Externa risker
0
0
0
0
0
0
0

## Exempel, projekt UME
RISKANALYS
Riskanalysen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Här hittar ni information hur ni fyller i mallen: | Att tänka på vid riskanalys inom projekt
Projektets namn:
Sökande organisation:
Risker |  | Riskberäkning |  | Åtgärder | Ansvarig
Interna risker | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde
Nyckelperson i projektet slutar | 3 | 4 | 12 | En av delprojektledarna utses till biträdande projektledare och kan fort ta över projektledarskapet tills ny projektledare kan rekryteras. Projektledaren måste vara så insatt i ekonomiska och administrativa frågor så att denne kan ta över tills ny ekonom kan rekryteras. Stygruppen ska utse en vice ordförande. | Projektledare
Viktig aktör/samarbets-/samverkanspart drar sig ur | 2 | 4 | 8 | Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga åtgärder planeras därför nu.
Delar av medfinansieringen uteblir | 1 | 5 | 5 | Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga åtgärder planeras därför nu.
Horisontella kriterier visar sig svårt att integrera och använda som verktyg | 4 | 4 | 16 | Förebyggande arbete genom förberedelser och planering och att ständigt ha området på dagordningen, även vid styrgruppsmöten. Om vi trots detta inte klarar denna uppgift i projektet måste extern expertis omedelbart köpas in. | Projektledare
Brist på engagemang från målgruppen | 3 | 5 | 15 | Arbeta förebyggande genom att kontinuerligt hålla målgruppen informerad om status fram till ev. beviljning av stöd. Efter ett ev. bifall och under hela projektperioden: informera, lyssna av behoven, möjliggöra att målgruppen kan påverka, bl a via plats i styrgruppen och arbetsgrupper. Om engagemanget tros allt brister blir projektet svårt att genomföra och vi måste då avväga att avsluta det i förtid. | Projektledare
Projektet styr inte mot beslutade mål | 1 | 5 | 5 | Förebyggande arbete: Vi kommer att göra kontinuerliga avstämningar och följa projektplanen för att undvika detta. Om vi skulle hamna i situationen ändå och styrgruppen inte finner lösningar kommer vi att upphandla en kvalificerad följeforskare. | Styrgrupp
Projektet levererar inte tillräckliga resultat | 2 | 4 | 8 | Om detta inträffar måste vi se över vår aktivitetsplanering och hur de direkta resultaten av aktiviteterna är planerade. Har vi fel aktiviteter eller för högt satta indikatorer? | Styrgrupp
Projektet hamnar i tidsbrist | 3 | 4 | 12 | Förebyggande arbete: vi har möjlighet att redan innan vi vet om vi får projektet beviljat börja arbeta efter det scenariot. Det betyder att vi kan starta igång från dag 1 om vi får sökt stöd. Om tidsbrist trots allt inträffar under genomförandet måste vi se över vår aktivitetsplanering. Har vi varit för överambitiösa? Har vi möjlighet att ta in ytterligare resurser i projektet? Kan vi effektivisera några processer? | Projektledare
Redan exporterande företag brister i vilja att ställa upp som mentorer/erfarenhetsutbyte | 3 | 4 | 12 | Vi har redan nu "krokat" fast ett antal företag som säger sig vilja ställa upp med sin tid. De har skrivit på avtal kring detta. Om det inträffar något som gör att dessa inte mäktar med trots allt eller att vi behöver fler mogna företag får vi göra en runda till med förfrågningar. Vi kan också behöva gå in med ekonomisk ersättning från projektet. | Projektledare
Externt inköpt säljutbildning håller inte måttet | 1 | 4 | 4 | Förebyggande arbete: Vi kommer att göra en grundlig upphandling med höga ska-krav på kvalitet av möjliga leverantörer. | Projektledare
Externa risker
Handelshinder i form av skatter på transaktioner, embargon etc. | 2 | 4 | 8 | Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga åtgärder planeras därför nu. Om detta skulle inträffa på en viss marknad kan projektet flytta fokus till andra marknader.
Konjunkturen går ned kraftigt och minskar viljan och möjligheten till export | 3 | 4 | 12 | Omöjligt för projektet att påverka. Konsekvensen kan bli att företagen inte har råd att vara med, vilket leder till att projektet måste avslutas i förtid. Alternativt kan en lågkonjunktur medföra att orderingången minskar och företagen får mer tid att vara med i projektet. Konsekvensvärdet beror på hur djup lågkonjunkturen blir, var den slår och hur företagen/målgruppen påverkas.
Valutaförändringar | 2 | 2 | 4 | Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga åtgärder planeras därför nu. Om detta skulle inträffa på en viss marknad kan projektet flytta fokus till andra marknader.
0
0
0
0