Test i liten skala

Processbeskrivning

Processbeskrivning vid test i liten skala av nya hjälpmedelsprodukter inom vårt kärnuppdrag, hjälpmedel i dagliga livet och för vård och behandling.

När det framkommer önskemål/behov av en hjälpmedelslösning inom ett nytt sortimentsområde eller utifrån ett nytt behov ska arbetsprocessen ”Test i liten skala” användas som underlag till Hjälpmedelsrådet inför beslut. Önskemålet kan komma från verksamheter inom kommunerna, Region Västerbotten eller Hjälpmedel Västerbotten. Testet görs på max 5 personer.

När ett behov har identifierats, kontakta sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedel Västerbotten.

Här beskrivs arbetsprocessen för det förarbete som behöver utföras av förskrivare i den aktuella verksamheten inför beslut i Hjälpmedelsrådet om eventuellt genomförande av Test i liten skala.

Steg 1. Förarbete av den verksamhet/huvudman som vill initiera ett test

- En beskrivande bakgrund till varför hjälpmedlet bör testas.

- Beskrivning av produkten.

- Vilken är den aktuella målgruppen. Omfattning? Förväntas den växa eller minska i framtiden? Kan hjälpmedlet vara användbart för annan målgrupp?

- Vilket behov ska tillgodoses? Hur tillgodoses detta idag?

- Vad kräver produkten för kompetens av förskrivarledet? Finns denna, eller behöver den byggas upp?

- Har det testats på andra ställen? Resultat? Eventuellt vetenskapligt underlag?

- Kostnader för hjälpmedlet (ungefärlig inköpskostnad) om ej lån från leverantör.

Steg 2. För HMV att svara på inför beslutstagande i Hjälpmedelsrådet

- Är produkten CE-märkt, medicinteknisk? MDR

- Konsumentprodukt?

Om Hjälpmedel Västerbotten ska hantera hjälpmedlet:

- Går produkterna att rekonditionera?

- Möjligheter till reparation och service?

- Möjligheter till rådgivning och konsultation?

- Upphandling?

- Möjligheter till lagerhållning, leverans?

- Finns utrymme både fysiskt och i systemet?

Underlag inför eventuellt beslut finns som bilaga för steg 1 och 2.

Steg 3. Beslut i hjälpmedelsrådet

Hjälpmedelsrådet reflekterar:

- Följer den nya lösningen prioriteringsordningen i hjälpmedelsstrategin?

- Förtydligande om ansvar för kostnader vid inköp av hjälpmedlet, det vill säga ett verksamhetsansvar.

- Vad händer efter projekttiden? Om hjälpmedlet fungerar för användaren men inte blir förskrivningsbart – blir det egenansvar eller står verksamheten för förnyat inköp/reparation? 
I så fall, hur länge sträcker sig sjukvårdshuvudmannens ansvar?

Hjälpmedelsrådet beslutar därefter om ett gemensamt projekt bör realiseras. Om Hjälpmedelsrådet ger sitt stöd uppdrar de samverkansparterna att tillsammans genomföra projektet och fördelar ansvaret på ett lämpligt sätt.

Steg 4. Test

| Ansvarsfördelning mellan verksamheter | Förskrivarorganisation | Hjälpmedel Västerbotten |
| --- | --- | --- |
| Projektplanering | X | X |
| Projektledning | X | X |
| Anskaffning produkter till projekt |  | X |
| Leverans av produkter |  | X |
| Sesamstöd för uppföljning |  | X |
| Genomförande inklusive uppföljning enligt förskrivningsprocessen | X |  |
| Kontinuerlig avstämning av utfall i projektet | X | X |
| Utvärdering av test 1. Mål och måluppfyllelse 2. Behov av anpassning, utbildning, omgivningsstöd för att hjälpmedlet ska kunna användas? 3. Riskbedömning för den enskilde/gruppnivå, vad gäller ny lösning 4. Erfarenheter från Hjälpmedel Västerbotten gällande logistik och teknik kopplat till steg 2 5. Ekonomiska konsekvenser i övrigt: Kostnader för hjälpmedlet på kort och lång sikt? 6. Kan den testade hjälpmedelslösningen ersätta en SoL-insats eller en HSL-insats, eller både-och? 7. Är det en produkt som möjliggör att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård? | X | X |

Steg 5: Avrapportering till Hjälpmedelsrådet

Verksamhetsrepresentant och hjälpmedelskonsulent redovisar faktaunderlaget från testperioden.

Steg 6: Beslut i Hjälpmedelsrådet

Beslut fattas om införande alternativt avslut av testad produkt. Återkoppling av beslut till verksamhetsrepresentant.

Steg 7: Eventuell Implementering

Vid behov göra en lista. Se ovan gällande ansvarsfördelning.

Behövs justeringar i Hjälpmedelshandboken?

Hur och vilken kunskap behövs hos konsulent och tekniker och förskrivare?

Behov av utbildning?

Steg 8: Uppföljning (vid beslut om implementering)

Beslut tas när beslutad produkt skall följas upp av Hjälpmedelsrådet.

Information till hjälpmedelsanvändare/anhöriga inför deltagande i projekt

- Vad handlar projektet om – syfte

- Hur länge håller det på?

- Vem är kontaktperson/ansvarar under projekttiden?

- Vad krävs av hjälpmedelsanvändaren under projektet. Till exempel nyttjandegrad.

- Vem ansvarar för det hjälpmedel man fått tilldelat under projekttiden ifall det behöver repareras/försvinner etc.?

- Vid behov informera om försäkringsskydd.

- Hur kommer det att följas upp?

- Vad händer när projekttiden är slut?

Definitioner

Hjälpmedel för det dagliga livet

Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. De flesta är medicinsktekniska produkter. Förskrivs eller köps på konsumentmarknaden efter rådgivning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal

Hjälpmedel för vård och behandling

Medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Förskrivs

Medicinteknisk produkt

Produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning

Konsumentprodukt

Produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privatpersoner

Konsumentprodukt innebär att produkten inte är CE-märkta som medicinteknisk produkt. En konsumentprodukt skiljer sig ansvarsmässigt från de hjälpmedel som är CE-märkta som medicintekniska produkter.

Referenser

Socialstyrelsens termbank

https://termbank.socialstyrelsen.se/

Läkemedelsverket

https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/ar-det-en-medicinteknisk-produkt

https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/regelverk

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården. Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013. 
ISBN 978-91-86633-43-1